## Ark1
18. Handlingsplan
Dato | Afdeling/område | Kategori | Problem/forhold | Prioritering | Handlimg/foranstaltning | Ansvarlig | Deadline | Kontrolleret og i orden
12.12.23 | Værksted | Årlig gennemgang | Der er ingen kontrolanordning på svejseudsugningen | 1 | Indkøb af kontrolanordning | ERN | 31.03.24 | 16.01.24
21.12.23 | Linje 2 | APV | Støj fra trykluft | 2 | Gennemgang af anlæg for utætheder og afgangsluft | GIMA | 02.01.24 | 13.01.24
02.01.24 | Pakkeri | Risikovurdering | Der er observeret tunge løft i forbindelse med manuel pakning | 1 | Vurdering af om arbejdspladsen kan indrettes anderledes, så materialerne kan trækkes rundt i stedet for at blive løftet | SHA | 01.03.24
16.01.24 | Kantine | Nærved ulykke | Gulvet var glat pga. vandspild fra afsykylning af de store salatfade | 2 | Vurdering af om arbejdsrutinen for afkylning kan ændres, så fadene ikke skal løften hen over gulvet | HJLE | 25.01.24